## Página1
| Requisito | Responsáveis | Storie Point | Dependência | Descrição | Detalhes Técnicos
7 | Visualizar descrição dos eventos | Felipe/ Thales/ Vinícius | 5 | 4 | Essas informações ficam disponíveis na Tela de Eventos. Eventos devem conter informações como: Nome, Organizador, Data, Distância, Período de Inscrições, Condições de Participação, Benefícios de Participação, Valor da Inscrição, Premiação, Link para evento, Link para Organização/ Inscrição, Informações de Contato , Descrição e Descrição Simplificada. | A implementação não foi iniciada.
28 | Tela de administrador - Inserção de Eventos | Felipe/ Thales | 8 | 27 | Engloba a tela de inserção de eventos - é a mesma para usuário e para o adm (com os mesmos campos necessários para cadastro de eventos), mas o que muda é o pós processamento, quando o administrador insere, o evento vai direto pro banco e quando o usuário manda, ele vai para uma lista que é passada para o administrador aprovar ou não o evento | A implementação da tela de inserção de eventos se deu primeiramente pelo direcionamento da tela inicial (feed) para a tela de inserção de eventos através da opção 'Sugestão de Eventos' que se encontra no Drop Down Menu. Após isso, foram utilizadas algumas das funcionalidades e máscaras desenvolvidas no Sprint 1 anterior para a implementação da interface gráfica das informações contidas no Sprint Planning.
3 | Login com conta do Facebook | Vinícius | 5 | 27 | O usuário pode realizar login com facebook no sistema, poupando passos do cadastro. | Ao realizar o login através do facebook o usuário fica com um cadastro irregular no banco, é necessário adicionar uma tela onde as informações necessárias serão informadas pelo usuário, permitindo que exista um cadastro padrão no banco.
9 | Pesquisa de Eventos | João/ Leonardo | 8 | 7 | Inserir a funcionalidade capaz de pesquisar os eventos que não estão sendo mostrados no feed e estão cadastrados no banco. A pesquisa é feita baseada nos filtros especificados pelo cliente. O usuário pode aplicar filtros na pesquisa (Modalidade, Idade Permitida, Cidade (Raio), Distância) | A implementação não foi iniciada, devido à pendências em componentes que são necessários para a implementação dessa funcionalidade.
10 | Tela de Perfil | Alysson/ Hiago | 8 | 2019-03-02 | Tela que mostra as informações cadastradas e também a foto cadastrada no banco. | A tela de perfil visa mostrar todas as informações cadastradas no banco pelo usuário e posteriormente permitirá editar algumas informações do mesmo. A implementação foi feita baseada nas telas de cadastro e do feed de eventos, para mostrar/ recuperar os dados que estão no banco para o usuário atual do aplicativo.
11 | Aprimoramento da segurança do banco | João / Leonardo | 3 |  | Criar regras que limitem e monitorem o acesso dos usuários autenticados as tabelas necessárias. | O Firebase permite criar regras de acesso, para controlar os direitos de escrita/leitura aos diferentes campos ou tabelas da base. A intenção é permitir que os usuários não sejam capazes de alterar ou visualizar dados que sejam privados, permitindo que acessem apenas as informações necessárias para o funcionamento do aplicativo e protegendo os dados de usuários maliciosos.
32 | Alterações propostas pelo cliente | Leonardo/ Vinícius | 3 |  | O cliente solicitou alterações de interface no aplicativo (mudança de cores e campos no feed) e também o uso de algumas máscaras para preenchimento de dados pelo usuário. | As alterações foram realizadas conforme solicitado pelo cliente. No feed de Eventos, fizemos algumas alterações com os campos solicitados pelo cliente. Nas Telas de Cadastro, utilizamo as máscaras para inserção de cidades e outras informações.
Cronograma das Atividades Desenvolvidas
Requisito | Data Início | Testes | Data Fim | Complexidade | Observações
Visualizar descrição dos eventos | Não iniciado |  | - | 8 | Não iniciado
Login Facebook | 2019-06-10 | Utilizar o Facebook para se cadastrar no aplicativo e verificar se os dados do Facebook estão sendo inseridos no banco de dados. | - | 13 | Em andamento - Atualmente só funciona para usuários de teste, é necessário realizar um tratamento de políticas de privacidade, para que seja possível utilizar e manter os dados dos usuários que efetuarão login pelo facebook.
Tela de administrador - Inserção de Eventos | 2019-06-07 | O preenchimento e acesso à tela de Inserção de eventos funciona - testado via aplicativo. | - | 5 | A tela de inserção, com os campos e seu preenchimento, bem como o acesso à essa tela já está implementada. Falta enviar essas informações para o banco e avisar um dos moderadores, para verificar se o evento será ou não inserido no aplicativo.
Tela de Perfil | 2019-06-07 | A tela de perfil é mostrada com as informações cadastradas do usuário - teste via aplicativo. | 2019-06-19 | 8 | Foi implementada uma tela de perfil com as informações báscias do usuário. Essa tela é acessada clicando no Avatar de usuário (foto) no canto superior esquerdo.
Pesquisa de Eventos | 2019-06-12 | É possível acessar a tela de pesquisa, mas a pesquisa não retorna eventos. | - | 8 | Foi implementada somente a tela de Pesquisa. Falta ainda implementar a pesquisa em si, com retorno dos cards que satisfazem ao critério da pesquisa.
Aprimoramento da segurança do banco | 2019-06-05 | Foram realizados testes de permissões de acesso ao banco via aplicativo. | 2019-06-12 | 3 | Agora cada usuário esta limitado a acesso de leitura/escrita apenas a tupla que diz respeito ao seu prório registro na tabela de usuarios, ou seja, não é possível que um usuário X altere ou visualize dados privados de um usuário Y. Todos os usuários tem acesso de leitura as tabelas de eventos e objetivos.
Alterações Solicitadas pelo cliente | 2019-06-13 | Não foram necessários a realização de testes. | 2019-06-18 | 3 | Foram feitas alterações no Feed Principal, nos cards de eventos apresentados, nos campos de cadastro de usuário e eventos.