## Página1
| Requisito | Responsáveis | Storie Point | Dependência | Descrição | Detalhes Técnicos
7 | Visualizar descrição dos eventos | Vinícius/ Hiago | 8 | 4 | Essas informações ficam disponíveis na Tela de Eventos. Eventos devem conter informações como: Nome, Organizador, Data, Distância, Período de Inscrições, Condições de Participação, Benefícios de Participação, Valor da Inscrição, Premiação, Link para evento, Link para Organização/ Inscrição, Informações de Contato , Descrição e Descrição Simplificada. | Para a descrição de eventos, foi usada a biblioteca modal do react native. Colocamos dois botões, um para o link de evento, outro com o link para a página de inscrição. Para a implementação, não houveram alterações no restante do código
28 | Envio de Eventos Cadastrados para o Banco | Felipe/ Thales | 5 | 27 | Apesar de a tela de cadastro de novos eventos estar pronta, falta adicionar a manipulação dos dados informados e enviá-los corretamente ao banco, para que seja possível consolidar ou não sua inserção e possibilitar sua posterior visualização. | Os dados são enviados para o banco após a inserção dos campos obrigatórios no cadastro de evento.
3 | Finalizar Login Facebook | Vinícius/ João | 13 | 27 | O usuário pode realizar login com facebook no sistema, poupando passos do cadastro. | O usuário consegue acessar o aplicativo ao logar com sua conta do Facebook. Os dados do usuário não são mantidos no aplicativo Corre Comigo!
9 | Implementar Pesquisa de Eventos | João/ Leonardo | 8 | 7 | Inserir a funcionalidade capaz de pesquisar os eventos que não estão sendo mostrados no feed e estão cadastrados no banco. A pesquisa é feita baseada nos filtros especificados pelo cliente. O usuário pode aplicar filtros na pesquisa (Modalidade, Idade Permitida, Cidade (Raio), Distância) | A pesquisa foi implementada com uso da biblioteca react-native-search-filter. Essa biblioetca permite filtrar a lista de eventos, o que faz com que o aplicativo mostre somente os eventos cujos campos indicados possuem um valor igual ao especificado pelo usuário. Não foram implementadas a opção de busca por modalidade e idade. Neste caso, o usuário pode buscar pelo nome do evento, local e data de realização. Também por comodidade ao usuário, a opção de pesquisa foi alocada no feed principal do aplicativo
10 | Arrumar Tela de Perfil | Alysson/ Hiago | 8 | 2019-03-02 | Tela que mostra as informações cadastradas e também a foto cadastrada no banco. | A Tela de Perfil foi "consertada" e agora apresenta uma interface mais bonita e intuitiva
Cronograma das Atividades Desenvolvidas
Requisito | Data Início | Testes | Data Fim | Complexidade | Observações
Visualizar descrição dos eventos | 2019-06-19 | Teste para todos os eventos cadastrados, verificando o preenchimento dos dados e também o redirecionamento para a página do evento | 2019-06-24 | 8 | A Tela de descrição de evento ficou como esperado. Foi implementada com um modal, visto a facilidade que esta implementação nos forneceu
Finalizar Login Facebook | 2019-06-10 | Não houveram testes | Não Finalizado | 13 | Pela dificuldade do cadatro com Facebook (pedir permições ao site, redirecionar para outras telas, conversar com o banco do Facebook) esta opção não foi implementada em sua totalidade. É possível acessar o aplicativo com a conta do Facebook, mas os dados do usuário não ficam salvos em nosso banco de dados
Enviar Eventos inseridos para o Banco | 2019-06-19 | Verificamos se os dados realmente são enviados ao banco | 2019-06-25 | 8 | Os dados dos eventos são enviados para o banco ao fim do cadastro
Arrumar Tela de Perfil | 2019-06-19 | Visualização da tela no aplicativo | 2019-06-24 | 3 | A tela de perfil agora é bem mais amistosa ao usuário
Implementar Pesquisa de Eventos | 2019-06-21 | Foram pesquisados vários eventos cadastrados no banco por vários campos e o retorno foi o esperado | 2019-06-25 | 5 | A Pesquisa agora não possui uma tela somente para essa opção. A barra de pesquisa foi inserida no início do Feed de Eventos, que mostrará os eventos que atendem aos dados pesquisados pelo usuário.