## Sprint 2
| Requisito | Responsáveis | Storie Point | Dependência | Descrição | Detalhes Técnicos
7 | Visualizar descrição dos eventos | Felipe/ Thales/ Vinícius | 5 | 4 | Essas informações ficam disponíveis na Tela de Eventos. Eventos devem conter informações como: Nome, Organizador, Data, Distância, Período de Inscrições, Condições de Participação, Benefícios de Participação, Valor da Inscrição, Premiação, Link para evento, Link para Organização/ Inscrição, Informações de Contato , Descrição e Descrição Simplificada. | A implementação não foi iniciada
29 | Arrumar Drop Down Menu da Tela Inicial | Leonardo | 3 | 4 | O Drop Down Menu da tela inicial vai redirecionar para as telas de pesquisa ou sugestão de eventos e tem a opção de logout. Esta opção deve aparecer no header, no lado superior direito. | A nova implementação do drop down menu foi baseado no layout do aplicativo Whatsapp. Sendo assim, o drop down ainda se encontra no header, da maneira como era esperada. Esse novo layout requer que os elementos sejam realocados no feed, ou seja, o feed será alterado para suportar o menu e continuar realizando suas funções como esperado.
28 | Tela de administrador - Inserção de Eventos | Felipe/ Thales | 8 | 27 | Engloba a tela de inserção de eventos - é a mesma para usuário e para o adm (com os mesmos campos necessários para cadastro de eventos), mas o que muda é o pós processamento, quando o administrador insere, o evento vai direto pro banco e quando o usuário manda, ele vai para uma lista que é passada para o administrador aprovar ou não o evento | A implementação da tela de inserção de eventos se deu primeiramente pelo direcionamento da tela inicial (feed) para a tela de inserção de eventos através da opção 'Sugestão de Eventos' que se encontra no Drop Down Menu. Após isso, foram utilizadas algumas das funcionalidades e máscaras desenvolvidas no Sprint 1 anterior para a implementação da interface gráfica das informações contidas no Sprint Planning.
14 | Recuperar senha/ usuário | Vinícius | 3 | 2019-03-02 | O usuário pode recuperar sua senha no caso de perder ou se esquecer dessas informações - um email é mandado para o usuário com a senha dele | A recuperação de senha foi implementada da seguinte maneira: Na tela de login, ao selecionar a opção de recuperar senha, o email da conta deve ser informado. Com isso, é enviado um email de recuperação para o endereço informado, a partir do qual o usuário recupera sua senha.
9 | Pesquisa de Eventos | Vinícius/ João/ Leonardo | 8 | 7 | Inserir a funcionalidade capaz de pesquisar os eventos que não estão sendo mostrados no feed e estão cadastrados no banco. A pesquisa é feita baseada nos filtros especificados pelo cliente. O usuário pode aplicar filtros na pesquisa (Modalidade, Idade Permitida, Cidade (Raio), Distância) | A implementação não foi iniciada, devido à pendências em componentes que são necessários para a implementação dessa funcionalidade
10 | Tela de Perfil | Alysson/ Hiago | 5 | 2019-03-02 | Tela que mostra as informações cadastradas e também a foto cadastrada no banco. | A tela de perfil visa mostrar todas as informações cadastradas no banco pelo usuário e posteriormente permitirá editar algumas informações do mesmo. A implementação foi feita baseada nas telas de cadastro e do feed de eventos, para mostrar/ recuperar os dados que estão no banco para o usuário atual do aplicativo.
31 | Tabela de Corridas | João | 5 | 5/27 | Foi decidido que além da tabela de eventos, será implementada uma tabela de corridas, caso um evento tenha mais de uma corrida. Sendo assim, essa tabela de corridas deve ter as informações da corrida e um link para o evento ao qual ela pertence | A tabela de corridas foi implementada como um atributo de texto da tabela de eventos, essa modificação foi realizada com o intuito de fácilitar a manipulação pelo front end, a decisão foi tomada aós consultar o grupo. O campo "corrridas" na tabela eventos informa as corridas de um evento, juntamente com suas restrições, da seguinte maneira: "tipo1, distancia1, modalidade1/tipo2, distancia2, modalidade2" - "corrida, 5km, masculino/caminhada,10km, feminino".
Cronograma das Atividades Desenvolvidas
Requisito | Data Início | Testes | Data Fim | Complexidade | Observações
Visualizar descrição dos eventos | Não iniciado
Arrumar Drop Down Menu da Tela Inicial | 2019-05-24 | Drop Down Menu aparece quando pressionado e funciona - necessário realocar elementos na tela de Feed | 2019-06-04 | 5 | O Menu Drop Down agora funciona. Para isso, foram feitas muitas mudanças na implementação e no Layout da tela principal do aplicativo (Feed de Eventos) e então é necessário rearranjar os elementos de forma a compor a tela da maneira como esta foi planejada. Com esta mudança de layout, alguns elementos que compõem a tela foram rearranjados, de forma a tornar o aplicativo mais próximo do padrão utilizado por aplicativos famosos. Um exemplo: A pesquisa será feita na tela do Feed e não mais acessada no drop- down Menu.
Tela de administrador - Inserção de Eventos | 2019-05-24 | Foi realizado o teste de direcionamento da tela inicial para a tela de inserção de eventos, bem como alguns campos (nome, organizador, data, distância e período de inscrições) | - | 5 | Não foi possível terminar todas as funcionalidades do requisito. Foram implementados o direcionamento da tela inicial para a tela de inserção de eventos através do Drop Down Menu, os campos referentes: nome, organizador, data, distância e período de inscrições. Faltou também realizar o link das informações fornecidas com o banco de dados. Isso se deu devido ao tempo e às dificuldades encontradas na hora de implementação, buscando novas funcionalidades de bibliotecas diferentes do 'react-native'. A tela de inserção ainda não foi integrada com os demais componentes do aplicativo.
Recuperar senha/ usuário | 2019-05-22 | Foram selecionadas várias vezes a opção de recuperar dados e foi comprovado seu funcionamento | 2019-05-23 | 1 | A implementação da recuperação de senha foi feita diretamente com funções prontas do Firebase - etapa bastante simples de ser inserida juntamente com a opção de Login - uma vez que esta manipula os dados (chaves) que estão guardadas no banco para o usuário.
Tela de Perfil | 2019-05-24 |  |  |  | A tela de perfil foi implementada, mas sua versão ainda não está finalizada para apresentação no aplicativo. Os atributos do usuário aparecem, mas a formatação e o layout dos mesms ainda não seguem o padrão do aplicativo. A tela de perfil ainda não foi integrada com os demais componentes do aplicativo.
Pesquisa de Eventos | 2019-05-04 |  |  |  | A Pesquisa de evento começo a ser implementada, sendo que foi feita a tela para pesquisa, o campo para inserir a expressão a ser pesquisada e os respectivos filtros. A implementação do retorno dos resultados da pesquisa será implementado no próximo sprint.
Tabela de Corridas | 2019-05-29 |  |  |  | A tabela de corridas não foi criada. Ao invés disso, a inserção de novos eventos no aplicativo foi feita diretamente no banco de dados, uma vez que a inserção via aplicativo ainda não foi implementada. Foram utilizadas corridas reais para preencher o banco, a fim de tornar o aplicativo mais confiável e próximo do que será apresentado ao fim do projeto.
Requisitos adicionados no Sprint:
| Requisito | Observação
| Login com Facebook | Pela facilidade de implementação e conhecimento do método pelo membro Vinícius, o login com o Facebook começou a ser implementado durante esse Sprint, mas será finalizado no próximo.
Observação Importante: Os "maus" resultados apresentados nesse sprint estão diretamente realcionados ao cronograma da graduação, pois este colidiu com o interesse de outras disciplinas, que exigiram bastante tempo (trabalhos e relatórios). Mesmo assim, em questão de aprendizado o grupo evoluiu, já que todos estiveram envolvidos com novas tecnologias e tiveram de buscar novas soluções para a implementação de suas funcionalidades (houve pouco reuso de código). É importante salientar que os requisitos que não ficaram prontos estão muito próximos disso, faltando apenas alguns detalhes e a posterior integração com os demais componentes do App.