## Sprint 1
ID | Requisito | Responsáveis | Storie Point | Dependência | Descrição | Detalhes Técnicos
27 | Estruturação do banco de dados | Vinícius/Leonardo/João Vitor/Hiago | 8 |  | Para termos um bom aplicativo e evitar problemas no desenvolvimento das outras partes do aplicativo, é necessário que o banco de dados esteja bem estruturado. Para isso, é necessário ter um banco para guardar as informações dos usuários, e outro para as informações de eventos. Os usuários devem ter os seguintes atributos: id, nome, data_nascimento, estado, cidade, gênero, objetivos, senha, email e descição. Os eventos têm os seguintes atributos: id, nome, organizador, data_acontecimento, distância, período de inscrição, valor inscrição, premiação, restrições, links para o evento e para inscrição, contato e descrição | O banco escolhido para guardar os dados do aplicativo foi o Firebase, do Google, pela familiaridade de alguns membros e também pela facilidade de manuseio. Também por questões de implementação e visando facilitar as próximas etapas de desenvolvimento, o campo "Objetivo" da tabela de usuários deu origem a uma nova tabela, que contém cada um dos atributos de objetivo selecionados pelo usuário no ato do cadastro. A tabela de eventos também deu origem à uma nova tabela, a de Corrida, que contém as informações da corrida como distância, id, valor da inscrição, premiação e restrições de participação. O Firebase nos dá funções prontas, que permitem enviar, consultar e manipular os dados do banco de maneira simples e intuitiva
1 | Cadastro de Usuário(Frontend) | VInícius/Leonardo/João Vitor | 3 | 27 | Para cadastrar um usuário, é necessário um email válido para confirmação de cadastro e a senha deve conter no minímo 6 caracteres,uma letra maiuscula e um caracter especial. Além disso, são necessários um campo de data de nascimento, um campo de cidade, um checkbox para a definição de gênero, um checkbox para a definição de objetivos e um pequeno campo de texto para a descrição pessoal do usuário com 300 caracteres e uma foto. | Para fazer a tela de cadastro no reactive native, foram necessários utilizar as bibliotecas 'react-native-elements', 'react-native-datepicker' e 'react-native-paper', que são bibliotecas de interface gráfica, utilizadas para implementar as funcionalidades e máscaras pensadas no desenvolvimento do protótipo e sugeridas durante a validação do mesmo com o cliente. A tela de cadastro é acessada à partir da tela inicial, e segue o modelo do protótipo. Todas as informações cadastradas são enviadas para o banco do aplicativo, a partir de funções já definidas pelo firebase
2 | Login com email e senha(Frontend) | João Vitor/Alysson | 3 | 1/27 | São necessárias a apresentação de dois campos na tela inicial do aplicativo, um campo de inserção de email do usuário e um campo de inserção de senha. Além disso, é necessário um botão de entrar para o login. | A tela inicial foi criada com os campos para inserir email e senha, que são verificados com o banco para fazer o login. Também é possível acessar a tela de cadastro de usuários. Para esta tela, não foi necessário utilizar nenhuma biblioteca específica do reactive native, somente a interação com o banco firebase. Também foram inseridos os botões para recuperar a senha e fazer o login com o Facebook, que não são o objetivo desse sprint, mas são tarefas relativamente simples de ser implementadas, tendo as telas de cadastro e login prontos.
4 | Tela de Eventos | Thales/Felipe/Vinícius | 8 | 5/ 27 | Consiste na tela principal do aplicativo. Nela, teremos o feed de eventos, que irá mostrar mostrar cards com um resumo das informações importantes de cada evento, sendo: Nome do evento, Local de realização, Datas de início e fim do período de inscrições (dd/mm/aaaa), uma descrição curta e uma imagem do evento. Caso interaja com o evento, o usuário é redirecionado para a tela de eventos, que contém todas as informações do evento. Nesta tela, também teremos um menu superior, com nome e foto do usuário. No canto superior direito, deve haver um drop- down menu, que leva até as funcionalidades "Pesquisar Evento", "Pesquisar Usuário", "Acessar Perfil", "Sugerir Evento" e "Sair" | Seguindo o modelo de desenvolvimento do Reactive Native já estabelecido para as demais telas do aplicativo, a tela principal foi implementada, e requer o uso da bibliotecas: react-native-elements e YellowBox, para aparição dos cards dos eventos. Os eventos são obtidos do banco de dados e mostrados ao usuário de acordo com as preferências dele. Isso é feito "fltrando" os eventos de acordo com as opções marcadas pelo usuário durante o cadastro (informação também disponível no Banco de Dados).
5 | Sistema de Inserção de Eventos | Felipe/ Leonardo/ Hiago | 5 | 27 | A inserção de eventos é feita pelo moderador. A tela de inserção para o moderador contetá os campos: Nome (tipo: campo de texto; limite: 50 caracteres); Organizador (tipo: campo de texto; limite: 50 caracteres); Data (tipo: data/calendário; máscara: dd/mm/aaaa ); Distância (tipo: campo de texto; limite: 10 caracteres); Período de Inscrições (tipo: 2 campos data/calendario; máscara: dd/mm/aaaa); Condições de Participação(tipo: campo de texto; limite: 150 caracteres); Benefícios de Participação (tipo: campo de texto; limite: 150 caracteres); Valor da Inscrição(tipo: campo de texto; máscara: R$___,__); Premiação(tipo: campo de texto; limite: 150 caracteres); Link para evento (tipo: campo de texto; limite: 150 caracteres); Link para Organização/ Inscrição(tipo: campo de texto; limite: 150 caracteres); Informações de Contato(tipo: campo de texto; limite: 150 caracteres); Descrição (tipo: campo de texto; limite: 150 caracteres); e Descrição Simplificada (tipo: campo de texto; limite: 50 caracteres). Além disso, deve conter os botões: confirmar e cancelar. | Como esta parte diz respeito ao moderador, a inserção dos eventos é realizada pelos desenvolvedores, diretamente no banco de dados. Para isso, existe um console do firebase, que quando acessado, permite ao administrador inserir todos os dados manualmente, preenchendo todos os bancos. Como o objetivo é receber eventos de organizações e disponibilizar no aplicativo, a inserção manual no banco por parte dos desenvolvedores satisfaz as nossas necessidades, uma vez que os moderadores sabem o que estão fazendo e fazem a verificação dos dados no ato da inserção. Posteriormente, a ideia é que será desenvolvida uma opção para o moderador receber sugestões de eventos criados por usuário, mas isto não é coberto nesse sprint e é considerado um item adicional do desenvolvimento
Cronograma das Atividades Desenvolvidas
Requisito | Data Início | Testes | Data Fim | Complexidade | Observações
Estruturação Banco | 2019-05-09
Cadastro Usuário | 2019-05-10
Login | 2019-05-10
Inserção de Eventos | 2019-05-12
Tela Eventos | 2019-05-14
Requisitos adicionados no Sprint:
| Requisito | Observação